## Sheet1
Traviary 개발 계획
N | 버전 | 시작 날짜 | 목표 날짜 | 완료 날짜 | 편차 | 최종주차 | 구분 | 계획 내용
1 | 0.01 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 2025-05-03 | -1 | 9 (4/29) | 사전 계획 | 초기 프로젝트 계획서 및 요구사항, 간트차트 제작
2 | 0.02 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | 2025-05-13 | 9 | 10 (5/13) | 사전 계획 | 세부 간트차트 시간 계획 작성
3 | 0.03 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0 | 11 (5/20) | 사전 계획 | Firebase DB 확보 및 테스트, 폴더 구조 구성
4 | 0.1 | 2025-05-14 | 2025-05-22 | 2025-05-27 | 5 | 12 (5/27) | 개발 초반 | 기본 UI 설계, 로그인 및 로그아웃 구현
5 | 0.2 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 12 (5/27) | 개발 초반 | 일정 추가, 이미지 첨부 기능, 리스트화 기능 구현
6 | 0.3 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0 | 12 (5/27) | 개발 초반 | 자동 임시 저장, 수정/삭제 기능 및 DB 연동
7 | 0.4 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | 12 (5/27) | 개발 중반 | 마이페이지 및 검색 기능 구현
8 | 0.5 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | 0 | 12 (5/27) | 개발 중반 | 각종 API 임포트 및 백업 기능 구현
9 | 0.6 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 0 | 13 (6/10) | 개발 후반 | 여행일지 공유 기능과 설정 (테마 변경 제외) 기능
10 | 0.61 | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0 | 13 (6/10) | 개발 후반 | 테마 설정 및 대표적 버그 수정
11 | 1.0 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0 | 13 (6/10) | 테스트 | 실행 준비 및 최종 테스트
13 | 1.1 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0 | 13 (6/10) | 테스트 | 마무리 작업 (최종 버그수정, 사후 계획, 발표 PPT)
Formulas:
목표 날짜 = [시작 날짜]+2